青白江区 2019年度财政专项扶贫资金项目公示

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 内容 |
| 公示事项 | 2019年度，成都市安排青白江区财政专项扶贫资金1万元，区本级预算安排财政专项扶贫资金6.6万元，共7.6万元。现将青白江区扶贫办和财政局汇总并审查后的资金安排情况，予以公示。 |
| 公示内容 | 资金安排情况 | 1.清泉镇红星村0.8万元。2.人和乡龙王村4.5万元。3.人和乡新民村2.3万元。 |
| 规定及要求 | 清泉镇、人和乡共有市区两级产业帮扶户共11户33人。其中，市级产业帮扶户，4户10人；区级产业帮扶户，7户23人。2018年度，针对市区两级产业帮扶户11户33人，安排市、区两级财政扶贫专项资金7.6万元。市级产业帮扶户，每人安排0.3万元专项扶贫资金（市级0.1万元，区级0.2万元）；区级产业帮扶户，每人安排0.2万元专项扶贫资金（区级0.2万元）。结合产业帮扶户实际情况发展种养殖业，对所购买的生产资料给予定额补贴。 |
| 公示单位 | 青白江区扶贫办 青白江区财政局 |
| 质询及举报电话 | 扶贫领域监督举报公开电话：028-61883500青白江区扶贫办：028-83662969 青白江区财政局：028-83619296 |
| 公示时间 | 2019年4月15日 |

青白江区2019年度产业帮扶户产业扶持

项目实施方案

为深入贯彻中央、省、市、区扶贫开发会议精神，扎实开展产业帮扶户精准扶持工作，经过“户申请、村申报、乡镇初审、区级审批”的程序，现结合我区实际，特制定本方案。

一、目标任务

通过项目的实施，增加经济收入，有效增强产业帮扶户“造血”功能和持续发展能力，促进产业帮扶户顺利摘帽。

二、项目扶持对象

清泉镇、人和乡共有市区两级产业帮扶户共11户33人。其中，市级产业帮扶户，4户10人；区级产业帮扶户，7户23人。

三、资金安排计划及使用范围

2019年度，针对市区两级产业帮扶户11户33人，安排市、区两级财政扶贫专项资金7.6万元。市级产业帮扶户，每人安排0.3万元专项扶贫资金（市级0.1万元，区级0.2万元）；区级产业帮扶户，每人安排0.2万元专项扶贫资金（区级0.2万元）。结合产业帮扶户实际情况发展种养殖业，对所购买的生产资料给予定额补贴。

四、项目建设时间

项目原则上于2019年4月启动，2019年12月31日前完成。

五、预期效益分析

（一）增加经济收入。发展养殖业项目，实施周期较短，可在短期内有效增加产业帮扶户的经济收入；实施的果树种植项目，结合了本地主导产业，可充分整合各种资源优势和优势产业示范带动作用，确保产业良性发展和收入持续增加；养殖产生的农家肥，用于种植果树、经济作物、粮食作物等，减少购买化肥的支出。

（二）增强持续发展能力。通过发展种植养殖项目，使产业帮扶户掌握种养产业技术，有效增强产业帮扶户“造血”功能和持续发展能力。

六、保障措施

（一）加强组织领导。建立健全组织机构，每个帮扶户要落实乡镇、村两级帮扶责任人，对项目实施过程进行持续跟踪，掌握项目进展情况，及时处理项目实施中发现的问题，确保项目实施成效。

（二）加强技术指导。组织产业帮扶户开展养殖、种植技术培训，落实技术人员开展种养殖技术指导，让产业帮扶户充分掌握种养殖技术，做好动植物疾病防疫、治疗、环境污染治理措施，确保项目顺利实施。

（三）落实公开机制。严格按照《成都市青白江区扶贫资金项目公告公示实施细则》，落实扶贫资金项目公告公示机制。坚持真实、及时公告公示原则，主动、全面公告公示项目进展情况和资金使用情况，提高扶贫资金使用和项目实施的透明度，提升社会和群众参与度。

（四）严格资金使用程序。严格按照《成都市财政专项扶贫项目实施管理指导意见（暂行）》《成都市市级财政扶贫专项资金管理办法》要求，实行区级报账制。项目所需生产资料由产业帮扶户在帮扶责任人的指导下，通过正规渠道采购，凭购买生产资料的正式发票为报账依据；无法取得正式发票的，应提供买卖双方身份证明及帮扶责任人签字证明的相关材料。

（五）强化监督检查。紧盯重要岗位和关键环节，常态化开展扶贫领域作风专项治理，规范项目实施和资金使用，实现监督管理制度化、常态化、长效化，确保项目顺利实施，资金安全高效使用。

|  |
| --- |
| 2019年产业帮扶户拟实施产业扶持项目表 |
|  |  |  |  |
| 项目实施地点 | 　 | 项目类别 （生产资料补贴/产业贷款贴息/二三产业扶持） | 申请补贴户数（户） | 申请财政补贴（万元） | 项目责任人 | 备注 |
| 乡镇（街道） | 村（社区） | 　 | 总户数 | 小计 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 11 | 7.6 | 　 | 　 |
| 人和乡　 | 龙王村　 | 生产资料补贴　 | 6 | 4.5 | 严山举 庄仕林 | 　 |
| 人和乡　 | 新民村　 | 生产资料补贴　 | 3 | 2.3 | 严山举 曾先顺 | 　 |
| 清泉镇 | 红星村 | 生产资料补贴　 | 2 | 0.8 | 罗鹏举 邓亚微 | 　 |
| 说明：补贴标准，市级产业帮扶户0.3万元/人，区级产业帮扶户0.2万元/人。 |

|  |
| --- |
| 附件32019年青白江区产业帮扶户拟实施产业扶持项目表 |
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 身份证号码 | 与户主关系 | 家庭人口 | 项目资金安排 | 项目拟实施内容 |
| 总投资（万元） | 市级财政补贴（万元） | 区级财政补贴（万元） |
| 1 | 人和乡 | 龙王村11组 | 肖渊火 | 510113195106288015 | 户主 | 3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 种植黄精0.5亩，养猪6头，购买生产资料 |
| 2 | 人和乡 | 马天蓉 | 510113196702128047 | 配偶 | 0 | 0.2 |
| 3 | 人和乡 | 肖伍 | 510113199409308018 | 之子 | 0 | 0.2 |
| 4 | 人和乡 | 龙王村11组 | 肖明楷 | 510113196305268011 | 户主 | 3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 种植黄精0.5亩，养猪7头，购买生产资料 |
| 5 | 人和乡 | 谢成会 | 510121196907053480 | 配偶 | 0 | 0.2 |
| 6 | 人和乡 | 肖炎文 | 510113199812018010 | 之子 | 0 | 0.2 |
| 7 | 人和乡 | 龙王村12组 | 曾子玖 | 510113195905178015 | 户主 | 3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 种植黄精0.5亩，养猪8头，购买生产资料 |
| 8 | 人和乡 | 肖明琼 | 510113196605298060 | 配偶 | 0.1 | 0.2 |
| 9 | 人和乡 | 曾晓丽 | 510113200301040086 | 之女 | 0.1 | 0.2 |
| 10 | 人和乡 | 龙王村14组 | 唐振已 | 510113196901058010 | 户主 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 种植黄精0.5亩，养猪8头，购买生产资料 |
| 11 | 人和乡 | 唐坤丽 | 510113200008318026 | 之女 | 0.1 | 0.2 |
| 12 | 人和乡 | 龙王村15组 | 唐振顺 | 51011319721002801X | 户主 | 5 | 1 | 0 | 0.2 | 种植黄精0.5亩，沙参1.4亩，养猪6头，购买生产资料 |
| 13 | 人和乡 | 唐坤琦 | 510113199608158016 | 之子 | 0 | 0.2 |
| 14 | 人和乡 | 唐梦雅 | 510113200507060082 | 之女 | 0 | 0.2 |
| 15 | 人和乡 | 唐克喜 | 510113193408118012 | 之父 | 0 | 0.2 |
| 16 | 人和乡 | 刘发珍 | 510113194411058027 | 之母 | 0 | 0.2 |
| 17 | 人和乡 | 龙王村19组 | 卢孝术 | 510113196008108011 | 户主 | 4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 种植黄精0.5亩，沙参1亩，养猪6头，购买生产资料 |
| 18 | 人和乡 | 庄福英 | 510113196307308021 | 配偶 | 0 | 0.2 |
| 19 | 人和乡 | 庄其勇 | 510113198409028011 | 之子 | 0 | 0.2 |
| 20 | 人和乡 | 庄梦露 | 512022200903070664 | 孙女 | 0 | 0.2 |
| 21 | 人和乡 | 新民村1组 | 李庆米 | 510113197012088054 | 户主 | 3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 种植蔬菜4亩，养鸡70只，购买生产资料 |
| 22 | 人和乡 | 黄作云 | 510113198506178046 | 配偶 | 0.1 | 0.2 |
| 23 | 人和乡 | 李 艳 | 510113200802250081 | 之女 | 0.1 | 0.2 |
| 24 | 人和乡 | 新民村2组 | 徐中国 | 51011319540105801X | 户主 | 4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 种植沙参2亩，养母猪2头，购买生产资料 |
| 25 | 人和乡 | 毛兴容 | 51011319540926802X | 配偶 | 0 | 0.2 |
| 26 | 人和乡 | 徐平英 | 51011319790710801X | 之子 | 0 | 0.2 |
| 27 | 人和乡 | 喻 花 | 510113198403168021 | 儿媳 | 0 | 0.2 |
| 28 | 人和乡 | 新民村8组 | 刘成英 | 510113196803098043 | 户主 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 养鸭、鹅各50只，购买生产资料 |
| 29 | 人和乡 | 叶向根 | 510113199310218039 | 之子 | 0.1 | 0.2 |
| 30 | 清泉镇 | 红星村2组 | 张纲隆 | 510113198110088319 | 户主 | 2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 种植生姜1.5亩，购买生产资料 |
| 31 | 清泉镇 | 邹吉玉 | 510113195604168323 | 之母 | 0 | 0.2 |
| 32 | 清泉镇 | 红星村3组 | 姚远祥 | 510113195702198315 | 户主 | 2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 养殖黑山羊4只，购买生产资料 |
| 33 | 清泉镇 | 彭光会 | 510113196403138325 | 之妻 | 0 | 0.2 |